## Plan de trabajo PHRA
[10 empty] | Firma | Fecha
1a.
Revisión
2a.
Revisión
3a.
Revisión
Título : |  | Monitoreo y revisión del programa SGC ISO-9001:2008 |  |  |  | PDCA / PHRA # : |  | 1
|  | Area : | Todas |  |  | Departamento : | Todos |  |  | Elaborado por :
Objetivo |  | Tareas / Pasos | Avance | Programa |  |  |  | Responsable | Soporte | Revisión
[10 empty] | Quién | Cuando
|  |  |  | Sept | Octubre | Nov | Dic
Fase I: Programa de monitoreo y revisión | 1 | Presentación y aprobación del programa de trabajo | Eventos cumplidos |  |  |  |  | Lider de proyecto | Representante de la Dirección | Director | Ultima semana sept
| 2 | Identificar alcance del SGC y definir al representante de la dirección | Eventos cumplidos |  |  |  |  | Director | Lider de proyecto | Director | Ultima semana sept
| 3 | Designar dueños de procesos | Eventos cumplidos |  |  |  |  | Representante de la dirección | Lider de proyecto | Director | Ultima semana sept
| 4 | Preparar un plan detallado del proyecto y calendario de actividades | % |  |  |  |  | Lider de proyecto | Representante de la dirección | Director | 2° semana de octubre
| 5 | Revisar la documentación del sistema | % |  |  |  |  | Lider de proyecto | Dueños de proceso | Director | 2° semana de octubre
Fase II: Identificación de oportunidades para la mejora | 6 | Entrenamiento y concientización del staff y dueños de procesos | Número de personas |  |  |  |  | Lider de proyecto | Director | Director | 2° semana de noviembre
| 7 | Identificar procesos y procedimientos de negocios actuales | % |  |  |  |  | Representante de la dirección | DP/lider de proyecto | Director | 2° semana de noviembre
| 8 | Establecer la política de calidad y objetivos | Evento |  |  |  |  | Director | Staff | Director | 2° semana de noviembre
| 9 | Capacitar en desarrollo de documentos | Número de personas |  |  |  |  | Lider de proyecto | Representante de la dirección | Director | 4° semana de noviembre
| 10 | Elaborar documentos del sistema | % |  |  |  |  | Dueños de proceso | Lider de proyecto | Director | 4° semana de noviembre
| 11 | Verificar el cumplimiento con ISO-9002 | % |  |  |  |  | Lider de proyecto | Dueños de proceso | Director | 2° semana de diciembre
| 12 | Revisar y aprobar documentos | % |  |  |  |  | Dueño del proceso | Lider de proyecto/aprobadores | Director | 2° semana de diciembre
| 13 | Emitir documentación incluyendo manual de calidad, política y objetivos | % |  |  |  |  | Director/Dueños de procesos | Lider del Proyecto | Director | 2° semana de diciembre
| 14 | Entrenar auditor lider del sistema | Evento |  |  |  |  | Int. Assessment Facilitator | Lider del Proyecto | Director | 2° semana de diciembre
| 15 | Establecer programa de calibración de equipos | % |  |  |  |  | Subdireccción Técnica | Lider del Proyecto | Lider de proyecto | 2° semana de diciembre
PROGRAMA
REAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
PLAN DE TRABAJO